*Publicat 04.12.2018*

**CALENDARUL IMPLEMENTARII PLANURILOR DE AFACERI\***

**Antreprenor\_Diaspora: Hai acasa!, POCU89/3/7/107550**

|  |  |
| --- | --- |
| **Detaliu activitate** | **Termen**  |
| Semnarea pre-contractului de subventie | **05.12.2018 – 28.12.2018** |
| **Inființarea** noii entitati economice  | **29.12.2018 – 10.02.2019** |
| **Semnarea contractului de subventie** | **10.01.2019 – 15.02.2019** (dupa infiintarea firmei) |
| Depunerea solicitarii de **avans transa 1** (50%) | **10.01.2019 – 28.02.2019** |
| Demararea afacerii | Incepand cu data obtinerii certificatului de inregistrare de la Registrul Comertului |
| Angajarea de catre fiecare intreprindere înființata a cel putin 2 persoane | De la data obtinerii certificatului de inregistrare de la Registrul Comertului si semnarii contractului de subventie, pentru o perioada minima de 18 luni |
| Depunerea solicitarii de **avans transa 2** (50%) | In termen de **cel mult 12 luni** de la **infiintarea firmei,** asa cum este mentionat în Ghidului solicitantului – Condiții specifice ***„Diaspora Start Up”, dar nu inainte de a se face dovada ca s-a indeplinit conditia realizarii de venituri de 30% din prima transa.****Recomandam a se face dovada realizării de venituri în termen de* ***cel mult 7-8 luni*** *de la infiintarea firmei.* |
| Implementarea afacerii si monitorizarea ei | **29.12.2018 - 28.11.2020 (minimum 18 luni)**(fiecare start-up va fi monitorizat 18 luni de la data infiintarii) |

*\* In cazul in care vor interveni modificari in calendarul de implementare al proiectului, aceste termene pot fi revizuite, printr-o actualizare a prezentului calendar.*